## Function list
No. | ID | Function Name | Function detail | Remark
1 | F001 | Đổi mật khẩu |  | Bao gồm kiểm tra ràng buộc
2 | F002 | Đặt hàng
3 | F003 | Thanh Toán |  | Bao gồm điền thông tin giao hàng
4 | F004 | Xem thông tin lịch sử quá trình và trạng thái mua hàng
5 | F005 | Admin - Thay đổi thông tin cá nhân
6 | F006 | Admin - Xem và phân trang danh sách người dùng
7 | F007 | Admin - Xem thông tin chi tiết người dùng

## Test cases
[8 empty] | Test Run 1 | [5 empty] | Test Run 2
No. | Test Case ID | Function ID | Test case name | Test type | Precondition | Test steps | Expected Result | Actual Result | Status | Bug ID | Tester | Tested Date | Remark | Actual Result2 | Status2 | Bug ID2 | Tester2 | Tested Date2 | Remark2
1 | F001-T001 | F001 | Kiểm tra thay đổi mật khẩu thất bại bằng cách không nhập trường mật khẩu cũ | Functional |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Để trống trường mật khẩu cũ - Nhập trường mật khẩu mới "123456789" - Nhập trường xác nhận mật khẩu "123456789" - Nhấn nút đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu thất bại | Thay đổi mật khẩu thất bại | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
2 | F001-T002 | F001 | Kiểm tra thay đổi mật khẩu thất bại bằng cách nhập mật khẩu cũ không đúng | Functional |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhập mật khẩu sai tại trường mật khẩu cũ - Nhập trường mật khẩu mới "123456789" - Nhập trường xác nhận mật khẩu "123456789" - Nhấn nút đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu thất bại | Thay đổi mật khẩu thất bại | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
3 | F001-T003 | F001 | Kiểm tra thay đổi mật khẩu thất bại bằng cách nhập mật khẩu cũ và trường xác nhận mật khẩu hợp lệ, nhưng trường mật khẩu mới để trống | Functional |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhập đúng mật khẩu cũ - Để trống trường mật khẩu mới - Nhập trường xác nhận mật khẩu "123456789" - Nhấn nút đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu thất bại | Thay đổi mật khẩu thất bại | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
4 | F001-T004 | F001 | Kiểm tra thay đổi mật khẩu thất bại bằng cách nhập mật khẩu cũ và trường mật khẩu mới hợp lệ, nhưng trường xác nhận mật khẩu để trống | Functional |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhập đúng mật khẩu cũ - Nhập mật khẩu mới "987654321" - Để trống trường mật khẩu xác nhận - Nhấn nút đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu thất bại | Thay đổi mật khẩu thất bại | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
5 | F001-T005 | F001 | Kiểm tra thay đổi mật khẩu thất bại bằng cách nhập mật khẩu cũ hợp lệ, nhưng để trống cả hai trường mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu | Functional |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhập đúng mật khẩu cũ - Để trống trường mật khẩu mới - Để trống trường mật khẩu xác nhận - Nhấn nút đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu thất bại | Thay đổi mật khẩu thất bại | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
6 | F001-T006 | F001 | Kiểm tra thay đổi mật khẩu thất bại bằng cách để trống cả 3 trường mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu | Functional |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Để trống cả 3 trường - Nhấn nút thay đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu thất bại | Thay đổi mật khẩu thất bại | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
7 | F001-T007 | F001 | Kiểm tra thay đổi mật khẩu thất bại bằng cách nhập mật khẩu cũ hợp lệ, nhưng chỉ nhập 1 kí tự khoảng trắng ở trường mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu | Functional |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhập đúng mật khẩu cũ - Nhập trường mật khẩu mới " " - Nhập trường xác nhận mật khẩu " " - Nhấn nút đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu thất bại | Thay đổi mật khẩu thất bại | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
8 | F001-T008 | F001 | Kiểm tra thay đổi mật khẩu thất bại bằng cách nhập mật khẩu cũ hợp lệ, nhưng chỉ nhập 7 kí tự khoảng trắng ở trường mật khẩu cũ và xác nhận mật khẩu | Functional |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhập đúng mật khẩu cũ - Nhập trường mật khẩu mới " " - Nhập trường xác nhận mật khẩu " " - Nhấn nút đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu thất bại | Thay đổi mật khẩu thành công | Failed | B001 | PHPD | 2021-01-08
9 | F001-T009 | F001 | Kiểm tra thay đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu mới hỗn hợp (alphabet, number, special character) | Functional |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhập đúng mật khẩu cũ - Nhập trường mật khẩu mới "123abcd^&*" - Nhập trường xác nhận mật khẩu "123abcd^&*" - Nhấn nút đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu thành công | Thay đổi mật khẩu thành công | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
10 | F001-T010 | F001 | Kiểm tra đăng nhập thành công với mật khẩu cũ hợp lệ, mật khẩu mới và mật khẩu xác nhận giống nhau và hợp lệ | Functional |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhập đúng mật khẩu cũ - Nhập trường mật khẩu mới "123abcd^&*" - Nhập trường xác nhận mật khẩu "123abcd^&*" - Nhấn nút đổi mật khẩu | Thay đổi mật khẩu thành công | Thay đổi mật khẩu thành công | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
11 | F001-T011 | F001 | Kiểm tra hiển thị thông báo độ dài tối thiếu 7 kí tự của mật khẩu mới | GUI & Usability |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhập đúng mật khẩu cũ - Nhập trường mật khẩu mới "123456" - Nhập trường xác nhận mật khẩu "123456" - Nhấn nút đổi mật khẩu | Thông báo lỗi mật khẩu phải dài từ 7 kí tự | Thông báo lỗi mật khẩu phải dài từ 7 kí tự | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
12 | F001-T012 | F001 | Kiểm tra hiển thị thông báo lỗi khi người dùng không nhập các trường bắt buộc | GUI & Usability |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Không nhập các trường mật khẩu cũ, mật khẩu mới và mật khẩu xác nhận | Có hiển thị thông báo các trường bắt buộc bị trống | Có hiển thị thông báo các trường bắt buộc bị trống | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
13 | F001-T013 | F001 | Kiểm tra hiển thị thông báo lỗi khi người dùng nhập sai mật khẩu cũ | GUI & Usability |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhập mật khẩu sai tại trường mật khẩu cũ - Nhập trường mật khẩu mới "123456789" - Nhập trường xác nhận mật khẩu "123456789" - Nhấn nút đổi mật khẩu | Có hiển thị mật khẩu cũ không đúng | Có hiển thị mật khẩu cũ không đúng | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
14 | F001-T014 | F001 | Kiểm tra hiển thị thông báo khi thay đổi mật khẩu thành công | GUI & Usability |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhập đúng mật khẩu cũ - Nhập trường mật khẩu mới "123abcd^&*" - Nhập trường xác nhận mật khẩu "123abcd^&*" - Nhấn nút đổi mật khẩu | Có hiển thị thông báo thay đổi mật khẩu thành công | Có hiển thị thông báo thay đổi mật khẩu thành công | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
15 | F001-T015 | F001 | Kiểm tra hiển thị hướng dẫn các qui định về mật khẩu hợp lệ | GUI & Usability |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu | Có hướng dẫn người dùng các qui định về mật khẩu hợp lệ trước khi nhập mật khẩu mới | Không có thông báo hướng dẫn | Failed | B002 | PHPD | 2021-01-08
16 | F001-T016 | F001 | Kiểm tra các trường bắt buộc (old password, new password, confirm password) có dấu asterisk | GUI & Usability |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu | - Các trường bắt buộc có đánh dấu asterisk để phân biệt | Không có dấu asterisk để phân biệt | Failed | B003 | PHPD | 2021-01-08
17 | F001-T017 | F001 | Kiểm tra độ mạnh yếu của mật khẩu mới | GUI & Usability |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhập mật khẩu mới bất kì | Có hiển thị độ mạnh yếu của mật khẩu mới | Không hiển thị độ mạnh yếu của mật khẩu mới | Failed | B004 | PHPD | 2021-01-08
18 | F001-T018 | F001 | Kiểm tra che giấu data khi nhập vào các trường password | Security |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu | Các trường mật khẩu được che giấu thông tin khi nhập | Các trường mật khẩu được che giấu thông tin khi nhập | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
19 | F001-T019 | F001 | Kiểm tra các text field có đủ web element như id, name | Security |  | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhấn F12 kiểm tra các web element của các textfield | Các textfield có đủ các web element như id, name | Các textfield có đủ các web element như id, name | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
20 | F001-T020 | F001 | Kiểm tra chuyển hướng đến trang thay đổi mật khẩu khi chưa đăng nhập | Security | Chưa đăng nhập | - Tại trang chủ trang web - Nhập trên url địa chỉ trang thay đổi thông tin (/update-account-password.html) - Nhân enter | Chuyển hướng đến trang đăng nhập | Chuyển hướng đến trang đăng nhập | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
21 | F001-T021 | F001 | Kiểm tra đăng nhập thất bị khi đăng nhập lại bằng mật khẩu cũ đã thay đổi | Functional | Đã thay đổi mật khẩu thành công từ "123456789" thành "987654321" | - Tại trang đăng nhập - Nhập username - Nhập password = "123456789" | - Đăng nhập thất bại - Thông báo mật khẩu không đúng | - Đăng nhập thất bại - Thông báo mật khẩu không đúng | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
22 | F001-T022 | F001 | Kiểm tra đăng nhập thành công với mật khẩu mới đã thay đổi | Functional | Đã thay đổi mật khẩu thành công từ "123456789" thành "987654321" | - Tại trang đăng nhập - Nhập username - Nhập password = "987654321" | Đăng nhập thành công | Đăng nhập thành công | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
23 | F002-T001 | F002 | Kiểm tra chức năng thêm vào giỏ hàng thất bại khi món hàng đã hết hàng | Functional | Món hàng đã hết hàng | - Tại trang chi tiết món hàng - Chọn số lượng món hàng muốn thêm vào giỏ hàng với số lượng bất kì lớn hơn 1 - Nhấn thêm vào giỏ hàng | Thêm vào giỏ hàng thất bại, thông báo lỗi vượt quá số lượng cho phép | Thêm vào giỏ hàng thành công | Failed | B005 | PHPD | 2021-01-08
24 | F002-T002 | F002 | Kiểm tra chức năng đặt hàng với số lượng hợp lệ | Functional | Món hàng vẫn còn hàng | - Tại trang chi tiết món hàng - Chọn số lượng món hàng muốn thêm vào giỏ hàng với số lượng lớn hơn bằng 1 - Nhấn thêm vào giỏ hàng | Thêm vào giỏ hàng thành công | Thêm vào giỏ hàng thành công | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
25 | F002-T003 | F002 | Kiểm tra nút giảm số lượng món hàng bị vô hiệu khi giá trị đang là 0 | Functional | [6 empty] | PHPD | 2021-01-08
26 | F002-T004 | F002 | Kiểm tra chức năng đặt hàng với số lượng món hàng là 0 | Functional |  | - Tại trang chi tiết món hàng - Nhập số lượng món hàng muốn thêm vào giỏ hàng là 0 - Nhấn thêm vào giỏ hàng | Thêm vào giỏ hàng thất bại | Thêm vào giỏ hàng thành công | Failed | B006 | PHPD | 2021-01-08
27 | F002-T005 | F002 | Kiểm tra chức năng đặt hàng với trường số lượng là số âm | Functional |  | - Tại trang chi tiết món hàng - Nhập số lượng món hàng muốn thêm vào giỏ hàng là -1 - Nhấn thêm vào giỏ hàng | Thêm vào giỏ hàng thất bại | Thêm vào giỏ hàng thành công | Failed | B007 | PHPD | 2021-01-08
28 | F002-T006 | F002 | Kiểm tra chức năng đặt hàng với trường số lượng là kí tự không phải số | Functional |  | - Tại trang chi tiết món hàng - Nhập số lượng món hàng muốn thêm vào giỏ hàng là "abc" - Nhấn thêm vào giỏ hàng | Thêm vào giỏ hàng thất bại | Thêm vào giỏ hàng thành công | Failed | B008 | PHPD | 2021-01-08
29 | F002-T007 | F002 | Kiểm tra chức năng đặt hàng với trường số lượng để trống | Functional |  | - Tại trang chi tiết món hàng - Xóa giá trị tại trường số lượng món hàng muốn thêm vào giỏ - Nhấn thêm vào giỏ hàng | Thêm vào giỏ hàng thất bại | Thêm vào giỏ hàng thành công | Failed | B009 | PHPD | 2021-01-08
30 | F002-T008 | F002 | Kiểm tra trang web có hiển thị thông báo đặt hàng thành công | GUI & Usability | Món hàng vẫn còn hàng | - Tại trang chi tiết món hàng - Chọn số lượng món hàng muốn thêm vào giỏ hàng với số lượng lớn hơn bằng 1 - Nhấn thêm vào giỏ hàng | Hiển thị thông báo đã thêm vào giỏ hàng thành công | Không có thông báo | Failed | B010 | PHPD | 2021-01-08
31 | F002-T009 | F002 | Kiểm tra hiệu năng của trang web khi có 100 người cùng thêm món hàng vào giỏ hàng cùng lúc | Performance | Món hàng còn đủ hàng | - Sử dụng công cụ Jmeter - Nhập tên miền: https://testing-app3.herokuapp.com/ - Chạy ứng dụng | - Throughput >200/minute - Deviation<7000 | - Throughput =289/minute - Deviatioan=6915 | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
32 | F002-T010 | F002 | Kiểm tra giỏ hàng hiển thị đúng hình ảnh, tên và số lượng món hàng đã đặt | Functional |  | - Tại trang giỏ hàng | Trang web hiển thị đủ số lượng các món hàng đã đặt | Trang web hiển thị đủ số lượng các món hàng đã đặt | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
33 | F002-T011 | F002 | Kiểm tra chức năng cập nhập giỏ hàng thất bại khi đổi trường số lượng món hàng thành số âm | Functional | Có ít nhất 1 món hàng trong giỏ hàng | - Tại trang giỏ hàng - Thay đổi số lượng của một món hàng thành -1 - Bấm cập nhật giỏ hàng | Cập nhật thất bại | Cập nhật thành công | Failed | B011 | PHPD | 2021-01-08
34 | F002-T012 | F002 | Kiểm tra chức năng cập nhập giỏ hàng với trường số lượng món hàng nhập kí tự không phải số | Functional | Có ít nhất 1 món hàng trong giỏ hàng | - Tại trang giỏ hàng - Thay đổi số lượng của một món hàng thành "abc" - Bấm cập nhật giỏ hàng | Cập nhật thất bại | Cập nhật thành công | Failed | B012 | PHPD | 2021-01-08
35 | F002-T013 | F002 | Kiểm tra giỏ hàng cập nhật đúng giá tiền tương ứng với từng sản phẩm | Functional | Có ít nhất 1 món hàng trong giỏ hàng | - Tại trang giỏ hàng | Trang web hiển thị đúng số tiền của mỗi loại hàng theo công thức số lượng * đơn giá | Trang web hiển thị đúng số tiền của mỗi loại hàng theo công thức số lượng * đơn giá | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
36 | F002-T014 | F002 | Kiểm tra giỏ hàng cập nhật đúng giá tiền tổng | Functional |  | - Tại trang giỏ hàng | Trang web hiển thị đúng tổng số tiền của cả giỏ hàng | Trang web hiển thị đúng tổng số tiền của cả giỏ hàng | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
37 | F002-T015 | F002 | Kiểm tra chức năng xóa món hàng khỏi giỏ hàng | Functional | Có ít nhất 1 món hàng trong giỏ hàng | - Tại trang giỏ hàng - Chọn xóa 1 món hàng khỏi giỏ hàng | Món hàng bị xóa khỏi giỏ hàng và cập nhật lại tổng giá tiền | Món hàng bị xóa khỏi giỏ hàng và cập nhật lại tổng giá tiền | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
38 | F002-T016 | F002 | Kiểm tra nút giảm số lượng món hàng bị vô hiệu khi giá trị đang là 1 | Functional | Có ít nhất 1 món hàng trong giỏ hàng | - Tại trang giỏ hàng - Giảm số lượng món hàng xuống 1 | Nút giảm bị vô hiệu hóa | Nút giảm bị vô hiệu hóa | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
39 | F002-T017 | F002 | Kiểm tra giỏ hàng của người dùng đã đăng nhập không hiển thị khi người dùng đã đăng xuất | Functional | Có ít nhất 1 món hàng trong giỏ hàng | - Đăng xuất - Vào trang giỏ hàng | - Giỏ hàng của người đăng nhập trước không được hiển thị khi đã đăng xuất | Giỏ hàng vẫn hiển thị | Failed | B013 | PHPD | 2021-01-08
40 | F002-T018 | F002 | Kiểm tra giỏ hàng của người dùng không đăng nhập tách biệt với giỏ hàng của người dùng đăng nhập sau đó | Functional | Giỏ hàng của user đăng nhập đang trống | - Đăng xuất - Thêm ít nhất 1 món hàng vào giỏ hàng - Đăng nhập lại vào tài khoản vừa đăng xuất | - Giỏ hàng trống | - Giỏ hàng giống với giỏ hàng của khách không đăng nhập vừa rồi | Failed | B014 | PHPD | 2021-01-08
41 | F002-T019 | F002 | Kiểm tra giỏ hàng của khách đã đăng nhập được lưu khi thoát khỏi trang web | Functional |  | - Đăng xuất - Thêm ít nhất 1 món hàng vào giỏ hàng - Thoát khỏi trang web - Vào lại trang web và vào giỏ hàng | Giỏ hàng vẫn tồn tại giống như trước khi thoát khỏi trang web | Giỏ hàng vẫn tồn tại giống như trước khi thoát khỏi trang web | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
42 | F003-T001 | F003 | Kiểm tra chuyển hướng đến trang thanh toán khi giỏ hàng đang trống | Functional | Giỏ hàng đang trống | - Từ trang giỏ hàng nhấn vào nút thanh toán | Thông báo giỏ hàng đang trống và không chuyển hướng đến trang thanh toán | Chuyển hướng đến trang thanh toán | Failed | B015 | PHPD | 2021-01-08
43 | F003-T002 | F003 | Kiểm tra chuyển hướng đến trang thanh toán khi giỏ hàng không trống | Functional | Giỏ hàng đang có ít nhất 1 món hàng | - Từ trang giỏ hàng nhấn vào nút thanh toán | Chuyển hướng đến trang thanh toán | Chuyển hướng đến trang thanh toán | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
44 | F003-T003 | F003 | Kiểm tra trang thanh toán hiển thị đúng số tiền tổng sản phẩm có trong giỏ hàng | Functional |  | - Tại trang thanh toán | Trang web hiển thị đúng số lượng món hàng và số tiền của cả giỏ hàng | Trang web hiển thị đúng số lượng món hàng và số tiền của cả giỏ hàng | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
45 | F003-T004 | F003 | Kiểm tra trang web có thông báo mã giảm giá không hợp lệ | GUI & Usability |  | - Tại trang thanh toán - Nhập một mã giảm giá không hợp lệ bất kì - Bấm vào nút áp dụng mã giảm giá | Thông báo mã giảm giá không hợp lệ | Không có thông báo | Failed | B016 | PHPD | 2021-01-08
46 | F003-T005 | F003 | Kiểm tra ràng buộc kiểu dữ liệu Họ và tên là kí tự chữ cái | GUI & Usability |  | - Tại trang thanh toán - Nhập họ và tên là chữ số = "2502" | Thông báo lỗi tên không hợp lệ | Không có thông báo | Failed | B017 | PHPD | 2021-01-08
47 | F003-T006 | F003 | Kiểm tra chức năng thanh toán thất bại khi không nhập Họ và tên | Functional |  | - Tại trang thanh toán - Để trống Họ và tên - Nhập SĐT, địa chỉ và phương thức giao hàng hợp lệ | Thông báo tên không hợp lệ | Thanh toán thành công | Failed | B018 | PHPD | 2021-01-08
48 | F003-T007 | F003 | Kiểm tra chức năng thanh toán khi nhập Họ và tên là kí tự khoảng trắng | Functional |  | - Tại trang thanh toán - Nhập họ và tên = " " - Nhập SĐT, địa chỉ và phương thức giao hàng hợp lệ | Thông báo tên không hợp lệ | Thanh toán thành công | Failed | B019 | PHPD | 2021-01-08
49 | F003-T008 | F003 | Kiểm tra ràng buộc số điện thoại đúng định dạng | Functional |  | - Tại trang thanh toán - Nhập sai định dạng số điện thoại, ví dụ 12345 | Thông báo sai định dạng số điện thoại | Thông báo sai định dạng số điện thoại | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
50 | F003-T009 | F003 | Kiểm tra chức năng thanh toán thất bại khi nhập địa chỉ giao hàng không tồn tại | Functional |  | - Tại trang thanh toán - Nhập địa chỉ không tồn tại, ví dụ "123adas" - Nhập họ và tên, sđt, phương thức gioa hàng hợp lệ | Thanh toán thất bại, thông báo địa chỉ sai | Thanh toán thành công | Failed | B020 | PHPD | 2021-01-08
51 | F003-T010 | F003 | Kiểm tra chức năng giao hàng khi không nhập địa chỉ | Functional |  | - Tại trang thanh toán - Để trống không nhập địa chỉ - Nhập họ và tên, sđt, phương thức gioa hàng hợp lệ | Thanh toán thất bại, thông báo thiếu địa chỉ | Thanh toán thất bại, thông báo thiếu địa chỉ | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
52 | F003-T011 | F003 | Kiểm tra chức năng giao hàng khi nhập địa chỉ là kí tự khoảng trắng | Functional |  | - Tại trang thanh toán - Nhập địa chỉ không tồn tại, ví dụ " " - Nhập họ và tên, sđt, phương thức gioa hàng hợp lệ | Thanh toán thất bại, thông báo địa chỉ sai | Thanh toán thành công | Failed | B021 | PHPD | 2021-01-08
53 | F003-T012 | F003 | Kiểm tra chức năng thanh toán khi không chọn hình thức vận chuyển | Functional |  | - Tại trang thanh toán - Nhập họ và tên, sđt, và địa chỉ hợp lệ - Không chọn phương thức giao hàng - Nhấn nút thanh toán | Thanh toán thất bại, thông báo thiếu phương thức thanh toán | Thanh toán thất bại, thông báo thiếu phương thức thanh toán | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
55 | F003-T014 | F003 | Kiểm tra cập nhật tổng số tiền khi chọn phương thức thanh toán "giao hàng cấp tốc" | Functional |  | - Tại trang thành toán - Chọn phương thức giao hàng cấp tốc | Tổng số tiền được cập nhật cộng thêm $15 | Tổng số tiền được cập nhật cộng thêm $15 | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
56 | F003-T015 | F003 | Kiểm tra cập nhật tổng số tiền khi chọn phương thức thanh toán "Giao hàng nhanh" | Functional |  | - Tại trang thành toán - Chọn phương thức giao hàng nhanh | Tổng số tiền được cập nhật cộng thêm $10 | Tổng số tiền được cập nhật cộng thêm $10 | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
57 | F003-T016 | F003 | Kiểm tra cập nhật tổng số tiền khi chọn phương thức thanh toán "Giao hàng thường" | Functional |  | - Tại trang thành toán - Chọn phương thức giao hàng thường | Tổng số tiền được cập nhật cộng thêm $5 | Tổng số tiền được cập nhật cộng thêm $5 | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
58 | F003-T017 | F003 | Kiểm tra thanh toán thành công khi nhập tất cả các trường hợp lệ | Functional |  | - Tại trang thành toán - Nhập họ và tên hợp lệ - Nhập sđt hợp lệ - Nhập địa chỉ hợp lệ - Chọn phương thức giao hàng - Nhấn nút thanh toán | Thanh toán thành công | Thanh toán thành công | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
59 | F003-T018 | F003 | Kiểm tra giỏ hàng được làm trống sau khi đã thanh toán thành công | Functional |  | - Thanh toán giỏ hàng thành công - Trở lại trang giỏ hàng | Giỏ hàng được làm trống sau khi đã thanh toán xong | Giỏ hàng không thay đổi | Failed | B022 | PHPD | 2021-01-08
60 | F003-T019 | F003 | Kiểm tra chuyển đến trang thanh toán khi chưa đăng nhập | Functional |  | - Đăng xuất - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng - Bấm vào nút thanh toán | Chuyển hướng đến trang đăng nhập | Chuyển hướng đến trang đăng nhập | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
61 | F003-T020 | F003 | Kiểm tra người dùng chưa đăng nhập có thể tiếp tục đến bước thanh toán sau khi đã đăng nhập | Functional |  | - Đăng xuất - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng - Nhấn nút thanh toán - Đăng nhập - Vào giỏ hàng | - Giỏ hàng vẫn giữ nguyên, người dùng không cần phải thêm lại sản phẩm vào giỏ hàng | - Giỏ hàng vẫn giữ nguyên, người dùng không cần phải thêm lại sản phẩm vào giỏ hàng | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
62 | F004-T001 | F004 | Kiểm tra chuyển hướng đến trang lịch sử mua hàng mà chưa đăng nhập | Functional |  | - Đăng xuất - Truy cập vào trang lịch sử mua hàng thông qua url (/tracking.html) | Chuyển hướng đến trang đăng nhập | Chuyển hướng đến trang đăng nhập | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
63 | F004-T002 | F004 | Kiểm tra chuyển hướng đến trang lịch sử mua hàng khi đã đăng nhập | Functional |  | - Đăng nhập - Bấm vào theo dõi đơn hàng tại trang chủ | Chuyển hướng đến trang lịch sử đơn hàng | Chuyển hướng đến trang lịch sử đơn hàng | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
64 | F004-T003 | F004 | Kiểm tra trang web hiển thị đủ các đơn hàng đã đặt | Functional |  | - Tại trang lịch sử mua hàng | Trang web hiển thị đủ các đơn hàng đã đặt mua | Trang web hiển thị đủ các đơn hàng đã đặt mua | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
65 | F004-T004 | F004 | Kiểm tra trang web hiển thị đủ các thông tin của các đơn hàng gồm mã đơn hàng, ngày đặt, danh sách sản phẩm, tổng tiền và trạng thái | Functional |  | - Tại trang lịch sử mua hàng | Trang web hiển thị đủ các thông tin của mỗi đơn hàng như mã đơn hàng, ngày đặt, danh sách sản phẩm, tổng tiền và trạng thái | Trang web hiển thị đủ các thông tin của mỗi đơn hàng như mã đơn hàng, ngày đặt, danh sách sản phẩm, tổng tiền và trạng thái | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
66 | F004-T005 | F004 | Kiểm tra trang web hiển thị đúng thông tin về ngày đặt hàng | Functional |  | - Tại trang lịch sử mua hàng | Trang web hiển thị đúng thông tin về ngày đặt hàng của các đơn hàng | Trang web hiển thị đúng thông tin về ngày đặt hàng của các đơn hàng | Pass |  | PHPD | 2021-01-08
67 | F004-T006 | F004 | Kiểm tra trang web hiển thị đúng thông tin danh sách món hàng | Functional |  | - Tại trang lịch sử mua hàng | Trang web hiển thị đủ và đúng số lượng của các món hàng trong từng đơn hàng | Trang web không hiển thị số lượng của từng món hàng trong đơn hàng | Failed | B023 | PHPD | 2021-01-08
68 | F004-T007 | F004 | Kiểm tra trang web hiển thị đúng thông tin về tổng tiền đơn hàng | Functional |  | - Tại trang lịch sử mua hàng | Trang web hiển thị đúng tổng tiền của từng đơn hàng | Trang web hiển thị đúng tổng tiền của từng đơn hàng | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
69 | F004-T008 | F004 | Kiểm tra trang web hiển thị đúng thông tin về trạng thái giao hàng | Functional |  | - Tại trang lịch sử mua hàng | Trang web hiển thị đúng trạng thái của từng đơn hàng | Trang web hiển thị đúng trạng thái của từng đơn hàng | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
70 | F005-T001 | F005 | Kiểm tra chuyển hướng trang web sang trang admin khi đã đăng nhập bằng tài khoản admin | Functional |  | - Đăng nhập bằng tại khoản admin tại trang đăng nhập tài khoản thường - Truy cập đến trang quản trị bằng url (/admin-home.html) | Trang web chuyển hướng đến trang quản trị | Trang web chuyển hướng đến trang home của user | Failed | B024 | PHPD | 2021-01-09
71 | F005-T002 | F005 | Kiểm tra trang web có nút điều hướng từ trang bình thường sang trang admin sau khi đăng nhập với tài khoản admin | GUI & Usability |  | - Đăng nhập bằng tài khoản admin tại trang đăng nhập của user thường | Trang web có nút để chuyển hướng đến trang quản trị của admin | Trang web không có nút để chuyển hướng đến trang quản trị của admin | Failed | B025 | PHPD | 2021-01-09
72 | F005-T003 | F005 | Kiểm tra chức năng thay đổi thông tin admin thất bại để trống trường Họ tên | Functional |  | - Tại trang thay đổi thông tin cá nhân admin - Xóa trống trường họ tên - Nhấn nút cập nhật | Cập nhật thất bại, Thông báo thiếu Họ tên | Cập nhật thất bại, Thông báo thiếu Họ tên | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
73 | F005-T004 | F005 | Kiểm tra chức năng thay đổi thông tin cá nhân admin thất bại khi nhập trường họ tên với kí tự khoảng trắng | Functional |  | - Tại trang thay đổi thông tin cá nhân admin - Nhập họ tên = " " - Nhấn nút cập nhật | Cập nhật thất bại, thông báo họ tên không hợp lệ | Cập nhật thành công | Failed | B026 | PHPD | 2021-01-09
74 | F005-T005 | F005 | Kiểm tra chức năng thay đổi thông tin cá nhân thất bại khi nhập trường họ tên là chữ số | Functional |  | - Tại trang thay đổi thông tin cá nhân admin - Nhập họ tên = "1234" - Nhấn nút cập nhật | Cập nhật thất bại, thông báo họ tên không hợp lệ | Cập nhật thành công | Failed | B027 | PHPD | 2021-01-09
75 | F005-T006 | F005 | Kiểm tra chức năng thay đổi thông tin cá nhân thất bại khi nhập trường Ngày sinh là năm trong tương lai | Functional |  | - Tại trang thay đổi thông tin cá nhân admin - Chọn ngày tháng năm sinh 02/25/2090 - Nhấn nút cập nhật | Cập nhật thất bại, thông báo ngày sinh không hợp lệ | Cập nhật thành công | Failed | B028 | PHPD | 2021-01-09
76 | F005-T007 | F005 | Kiểm tra chức năng thay đổi thông tin cá nhân thất bại khi thay đổi trường Email | Functional |  | - Tại trang thay đổi thông tin cá nhân admin - Nhấn F12 và chọn thay đổi giá trị của trường email - Nhấn nút cập nhật | Cập nhật thất bại, trường email không đổi giá trị | Cập nhật thất bại, trường email không đổi giá trị | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
77 | F005-T008 | F005 | Kiểm tra chức năng thay đổi thông tin cá nhân thất bại khi thay đổi trường SĐT | Functional |  | - Tại trang thay đổi thông tin cá nhân admin - Nhấn F12 và chọn thay đổi giá trị của trường sđt - Nhấn nút cập nhật | Cập nhật thất bại, trường sđt không đổi giá trị | Cập nhật thất bại, trường sđt không đổi giá trị | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
78 | F005-T009 | F005 | Kiểm tra chức năng thay đổi thông tin cá nhân thành công khi nhập các trường hợp lệ | Functional |  | - Tại trang thay đổi thông tin cá nhân admin - Nhập dữ liệu hợp lệ cho trường Họ tên, Ngày sinh, giới tính - Nhấn nút cập nhật | Cập nhật thành công | Cập nhật thành công | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
79 | F005-T010 | F005 | Kiểm tra trang web hiển thị đủ các thông tin cá nhân admin khi mở bằng điện thoại | Compatity |  | - Truy cập đến trang web bằng điện thoại thông minh | Trang web responsive hiển thị đủ các thông tin cá nhân của admin | Trang web responsive hiển thị đủ các thông tin cá nhân của admin | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
80 | F006-T001 | F006 | Kiểm tra khả năng tải của trang web đối với kết nối có tốc độ kém | Performance |  | - Mở trình duyệt Chrome - Truy caaph vào trang web danh sách người dùng - Mở Dev Tools của trình duyệt, bật chế độ kết nối chậm (Slow 3G) - Đo tốc độ load hoàn chỉnh của trang web | Tốc độ tải trang <= 5 giây | Tốc độ tải trang 23 giây | Failed | B029 | PHPD | 2021-01-09
81 | F006-T002 | F006 | Kiểm tra truy cập trang danh sách tài khoản khi chưa đăng nhập tài khoản admin | Security |  | - Đăng nhập bằng tài khoản user thường - Truy cập đến trang danh sách thành viên qua url (/admin-account-list.html) | Chuyển hướng đến trang home của user bình thường | Chuyển hướng đến trang home của user bình thường | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
82 | F006-T003 | F006 | Kiểm tra trang web có phân trang danh sách tài khoản | Functional |  | - Tại trang danh sách thành tài khoản | Trang web có phân trang danh sách tài khoản | Trang web có phân trang danh sách tài khoản | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
83 | F006-T004 | F006 | Kiểm tra phân trang có hiện trang cuối cùng | GUI & Usability |  | - Tại trang danh sách thành tài khoản | Phần phân trang có hiển thị trang cuối của danh sách | Không hiển thị trang cuối của danh sách | Failed | B030 | PHPD | 2021-01-09
84 | F006-T005 | F006 | Kiểm tra các nút bấm của phần phân trang hoạt động bình thường | GUI & Usability |  | - Tại phần phân trang của danh sách tài khoản - Nhấn nút "Trước" và "Sau" của phần phân trang | - Nút bấm có thể bấm được và trang web hiển thị trang danh sách đúng theo nút bấm | - Nút bấm có thể bấm được và trang web hiển thị trang danh sách đúng theo nút bấm | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
85 | F006-T006 | F006 | Kiểm tra nút "Trước bị vô hiệu hóa khi đang ở trang đầu | GUI & Usability | Đang ở trang danh sách đầu tiên | - Tại phần phân trang danh sách tài khoản - Chuyển đến trang đầu tiên | Nút "trước" bị vô hiệu hóa | Nút "trước" không bị vô hiệu hóa, trang web reload khi bấm vào nút này | Failed | B031 | PHPD | 2021-01-09
86 | F006-T007 | F006 | Kiểm tra nút "Sau bị vô hiệu hóa khi đang ở trang cuối | GUI & Usability | Đang ở trang danh sách cuối cùng | - Tại phần phân trang danh sách tài khoản - Chuyển đến trang cuối cùng | Nút "sau" bị vô hiệu hóa | Nút "sau" không bị vô hiệu hóa, khi bấm vào trang web load một trang trống | Failed | B032 | PHPD | 2021-01-09
87 | F006-T008 | F006 | Kiểm tra url hiển thị đúng giá trị trang so với phần phân trang khi bấm vào một số ở phần phân trang | GUI & Usability |  | - Tại trang danh sách tài khoản - Tại phần phân trang, bấm vào một số trang bất kì | Số ở phần phân trang trùng khớp với giá trị trang trên thanh url | Số ở phần phân trang trùng khớp với giá trị trang trên thanh url | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
88 | F006-T009 | F006 | Kiểm tra url hiển thị đúng giá trị trang so với phần phân trang khi bấm vào nút lui về sau một trang | GUI & Usability | Không phải đang ở trang đầu | - Tại trang danh sách tài khoản - Tại phần phân trang, bấm vào nút lui về một trang | Số ở phần phân trang trùng khớp với giá trị trang trên thanh url | Số ở phần phân trang trùng khớp với giá trị trang trên thanh url | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
89 | F006-T010 | F006 | Kiểm tra url hiển thị đúng giá trị trang so với phần phân trang khi bấm vào nút tiếng về trước một trang | GUI & Usability | Không phải đang ở trang cuối | - Tại trang danh sách tài khoản - Tại phần phân trang, bấm vào nút tiến lên một trang | Số ở phần phân trang trùng khớp với giá trị trang trên thanh url | Số ở phần phân trang trùng khớp với giá trị trang trên thanh url | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
90 | F006-T011 | F006 | Kiểm tra url hiển thị đúng giá trị trang so với phần phân trang khi nhập số trang lên thanh url | GUI & Usability |  | - Tại trang danh sách tài khoản - Đang ở trang đầu tiên - Nhập giá trị phân trang trang page = 8 trên thanh url | Phần phân trang đánh dấu trang số 8 đang được chọn | Phần phân trang đánh dấu số 4 đang được chọn | Failed | B033 | PHPD | 2021-01-09
91 | F006-T012 | F006 | Kiểm tra nhập giá âm vào giá trị page trên url | Functional |  | - Tại trang danh sách tài khoản - Đang ở trang đầu tiên - Nhập giá trị phân trang trang page = -8 trên thanh url | Chuyển hướng đến trang 404 | Trang web tải một trang danh sách bất kì | Failed | B034 | PHPD | 2021-01-09
92 | F006-T013 | F006 | Kiểm tra nhập giá trị page là kí tự không phải số | Functional |  | - Tại trang danh sách tài khoản - Đang ở trang đầu tiên - Nhập giá trị phân trang trang page = abc trên thanh url | Chuyển hướng đến trang 404 | Trang web tải một trang danh sách trống | Failed | B035 | PHPD | 2021-01-09
93 | F006-T014 | F006 | Kiểm tra nhập giá trị lớn hơn số page hiện có trên url | Functional | Trang web hiện có 100 trang danh sách người dùng | - Tại trang danh sách tài khoản - Đang ở trang đầu tiên - Nhập giá trị phân trang trang page = 110 trên thanh url | Chuyển hướng đến trang 404 | Trang web tải một trang danh sách trống | Failed | B036 | PHPD | 2021-01-09
94 | F006-T015 | F006 | Kiểm tra hiển thị đủ thông tin cơ bản của user bao gồm email, tên, sđt, ngày sinh, giới tính | Functional |  | - Tại trang danh sách tài khoản | Trang web hiển thị đủ các thông tin của user bao gồm email, tên, sđt, ngày sinh, giới tính | Trang web hiển thị đủ các thông tin của user bao gồm email, tên, sđt, ngày sinh, giới tính | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
95 | F006-T016 | F006 | Kiểm tra trang web hiển thị không bị vỡ bố cục khi có trường dữ liệu quá dài | GUI & Usability |  | - Tại trang danh sách tài khoản | Trang web hiển thị không bị vỡ bố cục khi có trường dữ liệu quá dài | Trang web bị vỡ bố cục khi có trường dữ liệu quá dài | Failed | B037 | PHPD | 2021-01-09
96 | F007-T001 | F007 | Kiểm tra khả năng chuyển hướng đến trang thông tin chi tiết user khi click vào từng user | GUI & Usability |  | - Tại trang danh sách tài khoản - Bấm vào nút "sửa" để xem chi tiết thông tin của user | Trang web chuyển hướng đến trang thông tin chi tiết của user tương ứng | Trang web chuyển hướng đến trang thông tin chi tiết của user tương ứng | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
97 | F007-T002 | F007 | Kiểm tra trang web hiển thị đủ thông tin chi tiết của người dùng | Functional |  | - Tại trang thông tin chi tiết của user | Trang web hiển thị đủ các trường thông tin chi tiết của user | Trang web hiển thị đủ các trường thông tin chi tiết của user | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
98 | F007-T003 | F007 | Kiểm tra trang web có hiển thị rõ tên của trường dữ liệu | GUI & Usability |  | - Tại trang thông tin chi tiết của user | - Trang web có hiển thị tên của trường dữ liệu | - Trang web không hiện tên của trường dữ liệu | Failed | B038 | PHPD | 2021-01-09
99 | F007-T004 | F007 | Kiểm tra trang web hiển thị đúng thông tin chi tiết của người dùng | Functional |  | - Tại trang thông tin chi tiết của user | Trang web hiển thị đúng các trường thông tin chi tiết của user | Trang web hiển thị đúng các trường thông tin chi tiết của user | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
100 | F007-T005 | F007 | Kiểm tra trang web hiển thị đúng bố cục khi mở trên điện thoại thông minh | Compatity |  | - Mở trang web bằng điện thoại thông minh - Đăng nhập tài khoản admin - Đến trang danh sách người dùng | Trang web hiển thị đúng bố cục | Trang web hiển thị đúng bố cục | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
101 | F007-T006 | F007 | Kiểm tra trang web hiển thị đúng khi chạy trên trình duyệt IE | Compatity |  | - Mở trang web bằng trình duyệt IE - Đăng nhập tài khoản admin - Đến trang danh sách người dùng | Trang web hiển thị đúng bố cục | Trang web hiển thị đúng bố cục | Pass |  | PHPD | 2021-01-09
102 | F007-T007 | F007 | Kiểm tra trang web hiển thị đúng khi mở bằng trình duyệt Firefox | Compatity |  | - Mở trang web bằng trình duyệt Firefox - Đăng nhập tài khoản admin - Đến trang danh sách người dùng | Trang web hiển thị đúng bố cục | Trang web hiển thị đúng bố cục | Pass |  | PHPD | 2021-01-09

## Bug Report
No. | Bug ID | Function name | Problem summary | How to reproduce it | Reported by | Date | Assigned to | Status | Priority | Severity | Comment
1 | B001 | Thay đổi mật khẩu | Mật khẩu chứa toàn kí tự khoảng trắng vẫn chấp nhận | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhập đúng mật khẩu cũ - Nhập trường mật khẩu mới " " - Nhập trường xác nhận mật khẩu " " - Nhấn nút đổi mật khẩu Expected: Lỗi mật khẩu không hợp lệ, thay đổi mật khẩu không thành công Actual: Thay đổi mật khẩu thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Serious
2 | B002 | Thay đổi mật khẩu | Không có hint mật khẩu hợp lệ ở dưới textfield mật khẩu mới | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Quan sát trường mật khẩu mới Expected: Có hint hướng dẫn mật khẩu hợp lệ Actual: Không có | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Cosmetic
3 | B003 | Thay đổi mật khẩu | Các trường bắt buộc (old password, new password, confirm password) không có dấu asterisk | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Quan sát các trường bắt buộc (mật khẩu mới, mật khẩu cũ, xác nhận mật khẩu) Expected: Có dấu asterisk để đánh dấu nhắc nhở người dùng Actual: Không có | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Cosmetic
4 | B004 | Thay đổi mật khẩu | Không có kiểm tra độ mạnh yếu của password mới nhập vào | - Tại trang thay đổi mật khẩu - Nhập mật khẩu mới Expected: Có đánh giá độ mạnh yếu của password mới Actual: Không có | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Cosmetic
5 | B005 | Đặt hàng | Món hàng đã hết hàng vẫn có thêm thêm vào giỏ hàng | - Chọn một món hàng có trại thái hết hàng - Chọn số lượng món hàng muốn thêm vào giỏ hàng với số lượng bất kì lớn hơn 1 - Nhấn thêm vào giỏ hàng Expect: Thông báo lỗi hết hàng, không thể thêm vào giỏ hàng Actual: Thêm vào giỏ hàng thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
6 | B006 | Đặt hàng | Lỗi thêm món hàng vào giỏ hàng với số lượng là 0 | - Tại trang chi tiết món hàng - Nhập số lượng món hàng muốn thêm vào giỏ hàng là 0 - Nhấn thêm vào giỏ hàng Expect: Thông báo lỗi số lượng không hợp lệ, không thêm vào giỏ hàng Actual: Thêm vào giỏ hàng thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
7 | B007 | Đặt hàng | Lỗi thêm món hàng vào giỏ hàng với số lượng là số âm | - Tại trang chi tiết món hàng - Nhập số lượng món hàng muốn thêm vào giỏ hàng là -1 - Nhấn thêm vào giỏ hàng Expect: Thông báo lỗi số lượng không hợp lệ, không thêm vào giỏ hàng Actual: Thêm vào giỏ hàng thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
8 | B008 | Đặt hàng | Lỗi thêm món hàng vào giỏ hàng với số lượng không phải là số | - Tại trang chi tiết món hàng - Nhập số lượng món hàng muốn thêm vào giỏ hàng là abc - Nhấn thêm vào giỏ hàng Expect: Thông báo lỗi số lượng không hợp lệ, không thêm vào giỏ hàng Actual: Thêm vào giỏ hàng thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
9 | B009 | Đặt hàng | Lỗi thêm món hàng vào giỏ hàng với giá trị số lượng là trống không có giá trị | - Tại trang chi tiết món hàng - Nhập số lượng món hàng muốn thêm vào giỏ hàng là abc - Nhấn thêm vào giỏ hàng Expect: Thông báo lỗi số lượng không hợp lệ, không thêm vào giỏ hàng Actual: Thêm vào giỏ hàng thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
10 | B010 | Đặt hàng | Lỗi không hiện thông báo đã thêm vào giỏ hàng thành công | - Chọn 1 món hàng vẫn còn hàng - Vào trang chi tiết món hàng - Chọn số lượng món hàng muốn thêm vào giỏ hàng với số lượng lớn hơn bằng 1 - Nhấn thêm vào giỏ hàng Expect: Hiển thị thông báo đã thêm vào giỏ hàng thành công Actual: Không có hiển thị thông báo | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Cosmetic
11 | B011 | Đặt hàng | Lỗi cập nhật giỏ hàng khi cập nhật số lượng một món hàng thành số âm | - Tại trang giỏ hàng - Thay đổi số lượng của một món hàng thành -1 - Bấm cập nhật giỏ hàng Expect: Thông báo lỗi số lượng không hợp lệ, cập nhật giỏ hàng không thành công Actual: Cập nhật giỏ hàng thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
12 | B012 | Đặt hàng | Lỗi cập nhật giỏ hàng khi cập nhật số lượng một món hàng thành kí tự không phải số | - Tại trang giỏ hàng - Thay đổi số lượng của một món hàng thành abc - Bấm cập nhật giỏ hàng Expect: Thông báo lỗi số lượng không hợp lệ, cập nhật giỏ hàng không thành công Actual: Cập nhật giỏ hàng thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
13 | B013 | Đặt hàng | Lỗi hiển vẫn thị giỏ hàng của người dùng sau khi người dùng đã đăng xuất | - Đăng Nhập - Thêm món hàng vào giỏ hàng - Đăng xuất - Vào trang giỏ hàng Expect: Giỏ hàng của người dùng đã đăng xuất không hiển thị Actual: Giỏ hàng vẫn hiển thị | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Serious
14 | B014 | Đặt hàng | Lỗi giỏ hàng của người đăng nhập sau bị mất và thay thế bởi người dùng trước đó | - Đăng nhập - Xóa giỏ hàng thành trống - Đăng xuất - Thêm ít nhất 1 món hàng vào giỏ hàng - Đăng nhập lại vào tài khoản vừa đăng xuất Expect: Giỏ hàng trống Actual: Giỏ hàng hiển thị món hàng của khách không đăng nhập trước đó | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Serious
15 | B015 | Thanh toán | Lỗi chuyển hướng sang màn hình thanh toán mặc dù giỏ hàng đang trống | - Đăng nhập - Xóa trống giỏ hàng - Nhấn vào nhút thanh toán Expect: Thông báo lỗi giỏ hàng đang trống Actual: Chuyển hướng đến trang thanh toán | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Cosmetic
16 | B016 | Thanh toán | Lỗi không hiện thông báo mã giảm giá không hợp lệ | - Tại trang thanh toán - Nhập một mã giảm giá Không hợp lệ bất kì - Bấm vào nút áp dụng mã giảm giá Expect: thông báo mã giảm giá Không hợp lệ Actual: Không có gì xảy ra | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Cosmetic
17 | B017 | Thanh toán | Lỗi thanh toán thành công khi nhập Họ tên toàn số | - Tại trang thanh toán - Nhập họ và tên là chữ số = "2502" - Nhập SĐT, địa chỉ và phương thức giao hàng hợp lệ Expect: Lỗi Họ tên không hợp lệ Actual: Thanh toán thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
18 | B018 | Thanh toán | Lỗi thanh toán thành công khi trường họ tên để trống không có giá trị | - Tại trang thanh toán - Để trống họ và tên - Nhập SĐT, địa chỉ và phương thức giao hàng hợp lệ Expect: Lỗi Họ tên không hợp lệ Actual: Thanh toán thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
19 | B019 | Thanh toán | Lỗi thanh toán thành công khi trường họ tên toàn là khoảng trắng | - Tại trang thanh toán - Nhập họ tên = " " - Nhập SĐT, địa chỉ và phương thức giao hàng hợp lệ Expect: Lỗi Họ tên không hợp lệ Actual: Thanh toán thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
20 | B020 | Thanh toán | Lỗi thanh toán thành công khi địa chỉ nhập vào không tồn tại | - Tại trang thanh toán - Nhập địa chỉ không tồn tại, ví dụ "123adas" - Nhập họ và tên, sđt, phương thức gioa hàng hợp lệ Expect: Lỗi địa chỉ không hợp lệ Actual: Thanh toán thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
21 | B021 | Thanh toán | Lỗi thanh toán thành công khi địa chỉ nhập vào chỉ toàn là khoảng trắng | - Tại trang thanh toán - Nhập địa chỉ không tồn tại, ví dụ " " - Nhập họ và tên, sđt, phương thức gioa hàng hợp lệ Expect: Lỗi địa chỉ không hợp lệ Actual: Thanh toán thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
22 | B022 | Thanh toán | Lỗi giỏ hàng không được làm trống sau khi đã giao hàng xong | - Thanh toán giỏ hàng thành công - Trở lại trang giỏ hàng Expect: Giỏ hàng được làm trống Actual: Giỏ hàng vẫn giữ nguyên | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
23 | B023 | Xem lịch sử đơn hàng | Lỗi lịch sử đơn hàng không hiển thị số lượng từng món hàng trong đơn hàng | - Tại trang lịch sử mua hàng Expect: Hiển thị đủ số lượng từng món hàng trong các đơn hàng Actual: Không hiển thị số lượng | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Cosmetic
24 | B024 | Admin- Thay đổi thông tin cá nhân | Lỗi không thể chuyển hướng đến trang quản trị sau khi dùng tài khoản admin đăng nhập ở trang đăng nhập thường | - Đăng nhập bằng tại khoản admin tại trang đăng nhập tài khoản thường - Truy cập đến trang quản trị bằng url (/admin-home.html) Expect: Chuyển hướng đến trang quản trị Actual: Chuyển hướng đến trang home của user thường | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Cosmetic
25 | B025 | Admin- Thay đổi thông tin cá nhân | Lỗi trang web không có nút điều hướng sang trang quản trị khi đăng nhập bằng tài khoản admin ở trang đăng nhập user thường | - Đăng nhập bằng tại khoản admin tại trang đăng nhập tài khoản thường Expect: Có nút chuyển hướng đến trang quản trị Actual: Không có | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Cosmetic
26 | B026 | Admin- Thay đổi thông tin cá nhân | Lỗi chức năng thay đổi thông tin cá nhân admin khi nhập trường họ tên với kí tự khoảng trắng | - Tại trang thay đổi thông tin cá nhân admin - Nhập họ tên = " " - Nhấn nút cập nhật Expect: Lỗi Họ tên không hợp lệ, cập nhật thông tin thất bại Actual: Cập nhật thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
27 | B027 | Admin- Thay đổi thông tin cá nhân | Lỗi chức năng thay đổi thông tin cá nhân admin khi nhập trường họ tên với kí tự toàn số | - Tại trang thay đổi thông tin cá nhân admin - Nhập họ tên = "2502" - Nhấn nút cập nhật Expect: Lỗi Họ tên không hợp lệ, cập nhật thông tin thất bại Actual: Cập nhật thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
|  | Admin- Thay đổi thông tin cá nhân | Lỗi chức năng thay đổi thông tin cá nhân admin khi nhập trường Ngày sinh là năm trong tương lai | - Tại trang thay đổi thông tin cá nhân admin - Chọn ngày tháng năm sinh 02/25/2090 - Nhấn nút cập nhật Expect: Lỗi ngày sinh không hợp lệ, cập nhật thất bại Actual: Cập nhật thành công | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
29 | B029 | Admin- Xem và phân trang danh sách người dùng | Trang web load danh sách người dùng khá lâu khi kết nối mạng chậm | - Mở trình duyệt Chrome - Truy caaph vào trang web danh sách người dùng - Mở Dev Tools của trình duyệt, bật chế độ kết nối chậm (Slow 3G) - Đo tốc độ load hoàn chỉnh của trang web Expect: Load trang hoàn chỉnh <= 5 giây Actual: Load trang hoàn chỉnh mất 23 giây | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
30 | B030 | Admin- Xem và phân trang danh sách người dùng | Phần phân trang danh sách người dùng không hiện trang cuối cùng | - Phần phân trang danh sách người dùng | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Cosmetic
31 | B031 | Admin- Xem và phân trang danh sách người dùng | Nút "Trước" ở phần phân trang không bị vô hiệu hóa khi đang ở trang đầu | - Tại phần phân trang danh sách tài khoản - Chuyển đến trang đầu tiên Expect: Nút "Trước" bị vô hiệu hóa Actual: Nút trước vân bấm được và trang web reload trang | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
32 | B032 | Admin- Xem và phân trang danh sách người dùng | Nút "Sau" ở phần phân trang không bị vô hiệu hóa khi đang ở trang cuối | - Tại phần phân trang danh sách tài khoản - Chuyển đến trang cuối cùng Expect: Nút "Sau" bị vô hiệu hóa Actual: Nút "Sau vân bấm được và trang web mở một trang danh sách trống | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
33 | B033 | Admin- Xem và phân trang danh sách người dùng | Số trang được đánh dấu ở phần phân trang bị sai khi người dùng nhập giá trị trang ở url | - Tại trang danh sách tài khoản - Đang ở trang đầu tiên - Nhập giá trị phân trang trang page = 8 trên thanh url Expect: Số trang đánh dấu tại phần phân trang là 8 Actual: Số trang đánh dấu là 4 | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
34 | B034 | Admin- Xem và phân trang danh sách người dùng | Lỗi khi người dùng nhập giá trị page là số âm trên thanh url | - Tại trang danh sách tài khoản - Đang ở trang đầu tiên - Nhập giá trị phân trang trang page = -8 trên thanh url Expect: Chuyển hướng đến trang 404 Actual: Trang web hiển thị một trang danh sách bất kì | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
35 | B035 | Admin- Xem và phân trang danh sách người dùng | Lỗi khi người dùng nhập giá trị page là kí tự trên thanh url | - Tại trang danh sách tài khoản - Đang ở trang đầu tiên - Nhập giá trị phân trang trang page = abc trên thanh url Expect: Chuyển hướng đến trang 404 Actual: Trang web hiển thị một trang danh sách trống | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
36 | B036 | Admin- Xem và phân trang danh sách người dùng | Lỗi khi nhập giá trị lớn hơn số page hiện có trên url | - Tại trang danh sách tài khoản - Đang ở trang đầu tiên - Nhập giá trị phân trang trang page = 110 trên thanh url Expect: Chuyển hướng đến trang 404 Actual: Trang web hiển thị một trang danh sách trống | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
37 | B037 | Admin- Xem và phân trang danh sách người dùng | Lỗi trang web bị vỡ bố cục khi trường Họ tên quá dài | - Tại trang danh sách tài khoản - Tìm danh sách có tên người dùng quá dài Expect: Tên bị cắt ngắn lại hoặc xuống dòng cho vừa cột tên Actual: Tên tràn ra ngoài cột và làm mất các trường dữ liệu khác] | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Medium
38 | B038 | Admin - xem chi tiết thông tin người dùng | Lỗi trang web không hiển thị tên của trường dữ liệu người dùng | - Tại trang xem chi tiết thông tin người dùng Expect: Hiển thị tên của trường dữ liệu người dùng Actual: Không hiển thị | PHPD | 2020-01-10 |  | Open |  | Cosmetic

## Defect Serverity Distribution
DEFECT SEVERITY DISTRIBUTION
No. | Function Name | Fatal | Serious | Medium | Comestic | Total | Fixed | Not fixed
1 | Đổi mật khẩu | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4
2 | Đặt hàng | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 10
3 | Thanh toán - điền thông tin thanh toán | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8
4 | Xem thông tin lịch sử quá trình và trạng thái mua hàng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
5 | Admin - Thay đổi thông tin cá nhân | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5
6 | Admin - Xem danh sách người dùng | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 9
7 | Admin - Xem thông tin chi tiết người dùng | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| Total | 0 | 3 | 24 | 11 | 38 | 0 | 38

## Test summary report
TEST SUMMARY REPORT
Project Name |  | Final Project |  |  | Reviewer |  | <Reviewer>
Creator |  | 1712018 |  |  | Approver |  | <Approver>
Note
| Test Coverage: | 100%
| Successful Test Coverage: | 62.75% | [6 empty] | Date: | 2020-01-10
No | Function ID | Function name | Tested | Passed | Failed | Blocked | Skipped | Not Yet Tested | Total | Tested Coverage
1 | F001 | Đổi mật khẩu | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100%
2 | F002 | Đặt hàng | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19
3 | F003 | Thanh Toán | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20
4 | F004 | Xem thông tin lịch sử quá trình và trạng thái mua hàng | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8
5 | F005 | Admin - Thay đổi thông tin cá nhân | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10
6 | F006 | Admin - Xem và phân trang danh sách người dùng | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16
7 | F007 | Admin - Xem thông tin chi tiết người dùng | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100%
|  | Total | 102 | 64 | 38 | 0 | 0 | 0 | 102 | 100%

## Note
Defect Severity | Weight (Trọng số) | Mô tả
Fatal | 10 | Lỗi đặc biệt nghiêm trọng làm sụp hệ thống, không thể phục hồi dữ liệu
Serious | 5 | Lỗi làm chức năng chính của hệ thống không thể thực thi hoặc thực thi không đúng. Vd. Người dùng có thể thực hiện chức năng mà không cần được phân quyền
Medium | 3 | Lỗi làm chức năng phụ của hệ thống không thể thực thi hoặc thực thi không đúng. Vd. Hệ thống thực thi không đúng với dữ liệu không hợp lệ, giá trị biên hoặc chạy chậm
Cosmetic | 1 | Lỗi không ảnh hưởng đến chức năng của hệ thống. VD. Lỗi giao diện sai thứ tự Tab, default focus, short key…
Bug Status
Open
Fixed
Closed